## WBS
WBS |  |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [8 empty] | 6주차 | [7 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
구분 | 역할분류 | 작업 | 상세내용 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
기획 및 준비 | 모두 | 프로젝트 제안서 작성 | 해당 프로젝트의 기능, 기술, 목표 등을 작성 | bar: 1주차 6 월 to 1주차 12 일
| 모두 | 프로젝트 학습 | 프로젝트를 이해하고, 어떤 기술이 사용되는지 확인 | bar: 1주차 6 월 to 1주차 12 일
데이터 | 박준호 | 데이터 전처리 | 전체적인 데이터 구조를 잡고 Numpy로 전처리 | bar: 4주차 27 월 to 4주차 3 일
| 이희반 | 데이터 라벨링 | 데이터 분류 기준을 잡고 라벨링 진행(Numpy) | bar: 4주차 27 월 to 4주차 3 일
| 안명진 | QA 및 모델링 연결 | 전처리 및 라벨링된 데이터를 모델에 적용 | bar: 4주차 27 월 to 4주차 3 일
모델링 | 안명진 | K-NN 알고리즘 구현 및 학습 | 데이터 정규화 적용 및 K-NN 알고리즘을 활용한 늦가능 오후 쾌적/불쾌 이진 분류 모델 구현 | bar: 5주차 4 월 to 5주차 10 일
| 박준호 | 하이퍼파라미터(K값) 최적화 | 교차 검증(CV) 및 에러율 시각화 분석을 통한 최적의 K값 결 | bar: 5주차 11 월 to 6주차 17 일
평가 | 이희반 | 성능 평가 | Accuracy, Precision, Recall, F1-score 등 다각적 지표 산출을 통한 모델의 예측 신뢰도 평가 | bar: 6주차 18 월 to 7주차 24 일
| 이희반 | 결과 시각화 | Matplotlib을 활용한 결정 경계 및 혼동 행렬 시각화를 통한 모델 예측 결과의 직관적 분석 | bar: 7주차 25 월 to 8주차 31 일
| 모두 | 오차 분석 | 혼동 행렬을 통한 오답 사례 분석 및 특정 기상 조건에서의 분류 취약점 식별 | bar: 7주차 25 월 to 8주차 31 일
마무리 | 안명진 | 최종 보고서 작성 | 전 과정을 체계적으로 정리하고, 시각화 자료를 포함한 최종 분석 리포트 도출 | bar: 8주차 1 월 to 9주차 7 일